## Sheet1
日期 | 日总结 | 周总结 | 云咔客户端工作计划
201612/5-201612/9 |  | 修改云咔中间按钮和顶部按钮的功能，增加弹出菜单的部分功能
2016-12-12 | 修改左侧列表显示，动态更新每个用户列表栏上面的内容，为更新用户的时间做准备，完成度（80%） | 完成用户显示的时间更新 增加外边框阴影色 ，为显示过滤列表做前期准备 | 本周计划：1 完成用户显示的时间更新 2 增加外边框阴影色
2016-12-13 | 更新左侧列表显示内容（100%）。增加定时器在uiframe，记录在线时间，显示并且更改（70%）
2016-12-14 | 测试在线时间更新，修改在线时间的更新和初始在ChatManager，并测试(100%)
2016-12-15 | 合并显示更新WebUser的在线时间（90%）。
2016-12-16 | 更改用户时间显示的方式（100%）。增加WndShandow文件，更改窗口的边框阴影（100%），研究过滤用户列表的显示方式(10%)
2016-12-19 |  |  | 过滤用户列表显示
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23