## bug列表
序列 | 功能点描述 | 备注 | 负责人 | 优先级 | 完成度
1 | 语音发送功能，包括界面语音按钮的添加 |  |  |  | 100%
2 | 上传和下载媒体文件失败后的处理 |  |  |  | 100%
3 | 当访客被a客服接待时，b客服登录时，该访客仍在其等待应答队列 |  | 鲁 |  | 100%
4 | 登录过程中，登录按钮禁用 |  |  |  | 100%
5 | 登录超时处理 |  |  |  | 100%
6 | 主界面上边的按钮的亮显置灰，以及按钮点击后的事件触发没做 |  |  |  | 100%
7 | 右键菜单的点击无效，需要添加触发事件 |  | 鲁 |  | 100% | 黑色表示废弃，红色表示未确认，百分比表示完成度。优先级从1往后，越来越低
8 | 邀请协助功能未做 |  |  |  | 100%
9 | 邀请转接功能未做 |  |  |  | 100%
10 | 网页用户的各种状态，以及聊天都没做 |  |  |  | 100%
11 | enter 或 ctrl+enter快捷键没做 手动选择enter 或 ctrl+enter的功能没做 |  |  |  | 100%
12 | 云咖的咖字错误，需要修正 |  |  |  | 100%
13 | 登录失败原因说明需要反馈出来 |  |  |  | 100%
14 | webuserid为零的用户被点击时应当显示该用户的消息记录以及访客信息 |  | 鲁 |  | 100%
15 | RecvOffline 如果是本人，做登录者下线处理 |  | 鲁
16 | SendTo_InviteWebUser 发送邀请，邀请web访客参与会话 |  | 两 |  |  | 黑色表示废弃，红色表示未确认，百分比表示完成度。优先级从1往后，越来越低
17 | RecvWebUserInfo 访客名字或标志图标更改的事件处理 |  | 鲁 |  | 100%
18 | 任务栏图标 |  | 鲁 |  | 100%
19 | 客户端的表情点开后，没有任何表情图片加载出来； |  |  |  | 100%
20 | 微信发来的表情图片，没有正常解析显示； |  |  |  | 100%
21 | 客户端收到微信发来的截图，双击图片无反应，无法大窗口查看 |  |  |  | 100%
22 | 客户端截图功能无法用，提示找不到组件 |  |  |  | 100%
23 | XP系统下登录了一会，自动出现报错，退出了（突然出现的，还没有总结到规律） |  |  |  | 100%
24 | 正在通话中的会话，客户端退出重新登录后，对话列表中不显示刚才的通话了（实际会话未结束，应该显示），如果这时收到访客发来的消息，就能再次显示了； |  | 两 |  | 100%
25 | 右侧辅助应答的内容没有正常显示自己后台设置的内容； |  |  |  | 100% | 黑色表示废弃，红色表示未确认，百分比表示完成度。优先级从1往后，越来越低
26 | 新建订单、查询订单，打开后显示百度的页面？ |  |  |  | 100%
27 | 微信会话，点邀请评价，微信端没有收到任何消息，点“结束”“屏蔽”“释放对话”也无反应，点“转接”，对方没有收到转接的消息 |  |  |  | 100%
28 | 发送接受邀请协助时，接受邀请的user的id为0，导致发发送不成功 |  | 鲁 |  | 100%
29 | 截图后，截图有时不能自动放入发送框，ctrl+v是可以的 |  | 鲁 |  | 100%
30 | 很多时候，用户列表的光标焦点会出现错误，比如当对方接受本人的邀请协助后，光标就跑到别的地方去了 |  | 鲁
31 | 上边的按钮的灰亮显示出现问题，比如邀请协助对方同意之后，结束释放会话的按钮就变灰了。当是熟人接待策略时，客服是不能释放会话的，应当置灰释放按钮。且协助对象也不能看见该访客 |  | 鲁 |  | 100%
32 | 转接后，访客还留在自己的对话中 |  | 鲁 |  | 100%
32 | 会话转接收到后处理不对 |  | 鲁 |  | 100%
33 | 右键菜单在最下边时，看不见被遮盖 |  | 鲁 |  | 100%
34 | 右边tab刷新问题，先用访客信息栏显示一次微信用户的访客信息，然后切回到辅助应答栏，这个时候再切左边树的节点，找不同的节点多次切换，这时右边的辅助应答栏会出现闪动等刷新问题 |  | 鲁 | 3 |  | 黑色表示废弃，红色表示未确认，百分比表示完成度。优先级从1往后，越来越低
35 | 界面代码在RecvOffline执行时崩溃 |  | 鲁 | 1
36 | 邀请web会话后，该访客并没有移动到坐席的邀请中节点，而是不见了(移过去之后又被删除了)。偶发 |  | 鲁 | 2

## 未完成功能
功能序号 | 功能点 | 功能详述 | 备注 | 负责人 | 完成度
1 | 截图快捷键，Ctrl+Q |  |  | 鲁 | 100%
2 | 系统菜单设置 | 状态设置，包括上线 |  | 两 | 20%
|  | 退出，注销，自动登录开关 |  | 两
|  | 设置提醒方式，具体商议，包括闪动提示 |  | 两
|  | 自动应答设置，具体商议 |  | 两
|  | 邀请语设置，具体商议 |  | 两
|  | 帮助 |  | 两
3 | 添加聊天处提示区域 |  | 提示主要用于提示用户，比如不能给对象发语音，该区域会显示一段提示，并在几秒后该文字消失 | 高 | 100%
4 | 通信等bug测试 |  |  | 高 | 50%
5 | 筛选访客 | 通过筛选的方式，只显示设定的访客 |  | 两 | 0%
6 | 访客信息显示的优化 | 访客信息栏显示界面优化，字体格式排版等 |  | 高 | 0%
7 | 邀请访客聊天 |  |  | 高 | 0%
8 | web访客拒绝邀请的消息处理 | 将该web访客从自动邀请移到访问中节点 |  | 鲁 | 0%